## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评报告（表）
（ 2019年度）
项目名称 |  | 中小学教材教辅印制设备更新改造
主管部门 |  | 云南出版集团有限责任公司 |  |  | 实施单位 | 云南出版印刷集团有限责公司
项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 | 3000 | 3000 |  | 10 | 0% | 0
|  | 其中：当年财政拨款 | 3000 | 3000 |  | — |  | —
|  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  |  |  | — |  | —
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：完成设备的引进相关工作。 目标2：保证引进设备的先进性和及时投入生产。 目标3：项目建成后将带动云南印刷产业发展，提高生产能力和服务水平。 目标4：项目建成后与原有的设备协调配合，将带来的年营业收入3.8亿元。 |  |  |  | 已完成项目项目所需部分设备第一阶段的招标启动工作、招标文件编制和评审工作。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 指标1：覆盖用户数 | 4700万人 | 4700万人 | 3 | 3
|  |  | 指标2：专利数量 | 6 | 6 | 7 | 7
|  |  | 指标3：设备引进台套数 | 3 | 0 | 3 | 0 | 受疫情影响，部分设备招标会议推迟启动
|  |  | 指标4：完成工程量 | 90% | 70% | 3 | 2 | 受疫情影响，部分设备招标工作推迟启动，项目进度有所延迟。
|  | 质量指标 | 指标1：项目技术行业领先情况 | 是 | 是 | 5 | 5
|  |  | 指标2：项目模式行业领先情况 | 是 | 是 | 5 | 5
|  |  | 指标3：项目的重要设备可靠性情况 | 是 | 是 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 指标1：成果转化时效性 | 是 | 是 | 5 | 5
|  |  | 指标2：项目任务完成进度 | 60% | 60% | 5 | 5
|  | 成本指标 | 指标1：项目建设的人数 | 20人 | 20人 | 5 | 5
|  |  | 指标2：项目工时 | 100个工时 | 100个工时 | 4 | 4
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 指标1：营业收入及增长率 | 38000万元/8% | 48595/28% | 5 | 5
|  |  | 指标2：利润总额及增长率 | 800万元/10% | 1909/138% | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 指标1：带动产业发展的作用 | 显著 | 显著 | 3 | 3
|  |  | 指标2：提高项目单位生产能力和服务水平的作用 | 是 | 是 | 3 | 3
|  |  | 指标3：促进数字化新产品开发的作用 | 是 | 是 | 3 | 3
|  |  | 指标4：劳动就业新增能力 | 是 | 是 | 3 | 3
|  | 生态效益指标 | 指标1：项目的环境友好度 | 10 | 10 | 2 | 2
|  | 可持续影响指标 | 指标1：提高项目单位生产和服务能力 | 显著 | 显著 | 3 | 3
|  |  | 指标2：带动印刷业发展作用 | 显著 | 显著 | 3 | 3
| 满意度 指标 | 服务对象满意度 指标 | 指标1：受众满意度 | 98% | 98% | 10 | 10
其他需要说明的事项
绩效指标: 总分; 已完成项目项目所需部分设备第一阶段的招标启动工作、招标文件编制和评审工作。 分值: 100; 已完成项目项目所需部分设备第一阶段的招标启动工作、招标文件编制和评审工作。 得分: 86 | (自评等级)
注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差 三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况 自动生成自评等级。