云南新华书店集团有限公司2019年省属文化企业国有资本经营预算支出项目

绩效自评报告

云南新华书店集团有限公司

（公章）

二〇二〇年五月十一日

一、项目概况

（一）项目资金申请及批复情况

1.项目立项申请及批复情况

全省新华书店发行网点建设：云南新华书店集团为了推进“全省新华书店发行网点建设”项目，集团本部、曲靖、玉溪等公司9个新华书店网点建设项目经前期充分研究论证，项目切实可行，由新华书店集团党委会研究通过，同意开展，批复情况如下：

集团本部：云南新华书店集团有限公司楚雄图书发行中心项目批复文号：云出集复[2018]30号；

曲靖：陆良分公司陆良西片区图书发行中心项目批复文号：云新集复[2018]43号；

玉溪：玉溪聂耳书城二次装修升级改造项目批复文号：云出集复[2020]44号；

楚雄：永仁分公司拆除重建综合楼项目批复文号：云新集复[2018]42号；

丽江：华坪分公司网点购置项目批复文号：云新集复[2018]32号；

临沧：云县分公司拆除重建综合楼项目批复文号：云新集复[2016]14号；

红河：个旧人民路老书店拆除重建综合楼项目批复文号：云新集复[2017]16号；

大理：宾川分公司网点原址拆除重建项目批复文号：云新集复[2016]24号；

迪庆：香格里拉古城区二期项目建设项目批复文号：云新集复[2015]79号；

“乡愁书院”及“校园书店”：为贯彻落实中央宣传部等11部门联合印发的《关于支持实体书店发展的指导意见》、《中央宣传部办公厅关于加强新华书店农村发行网点建设的通知》（中宣办发〔2018〕42号）、以及省委宣传部、省新闻出版广电局《关于支持“乡愁书院”“校园书店”建设的通知》精神，云南新华书店集团有限公司在云南省委宣传部、省新闻出版局和云南出版集团的坚强领导下，积极推动“乡愁书院”及“校园书店”强根基、调结构、做增量、控内涵、树品牌、强队伍，夯实发展基础、创新发展模式、提质增效。项目立项情况如下：

2019年省属文化企业国有资本经营预算支出中“乡愁书院”及“校园书店”项目共计53个，其中：“乡愁书院”27个，“校园书店”26个。根据《云南新华书店集团有限公司投资管理办法》规定，书店集团所属各单位年度计划外的对内日常维修改造、改扩建项目等投资额单项金额不足50万元（含50万元）的由书店集团所属各单位根据集团相关管理规定，按程序组织实施。书店集团审批权限为投资规模100万元以内含100万元的投资项目由书店集团党委集体研究决策审批。53个“乡愁书院”及“校园书店”中项目投资规模（不含货柜货架）不足50万元的项目，由书店集团所属各单位根据集团相关管理规定，按程序组织实施,100万元以内含100万元的投资项目则由书店集团党委集体研究决策审批。项目的立项实施严格按管理规定，和程序组织。经书店集团立项的“乡愁书院”及“校园书店”项目情况如下:

晋宁分公司晋城云上乡愁书院项目：云新集复[2019]49号；

鲁甸分公司鲁甸一中校园书店：云新集复[2019]52号；

红河州新华书店有限公司红河学院校园书店项目：云新集复[2019]65号；

五华分公司云南师范大学实验中学校园书店项目：云新集复[2019]74号；

下关分公司凤仪“云上乡愁书院”项目：云新集复[2019]76号；

华宁分公司华宁盘溪乡愁书院项目：云新集复[2018]10号；

西双版纳新华书店有限公司勐养“云上乡愁书院”：云新集复[2018]15号；

罗平分公司罗平马街云上乡愁书院项目：云新集复[2018]51号；

“国门书社”：云南“国门书社”项目建设，是努力为中华优秀传统文化在边疆口岸的发扬打下坚实基础，不断提升中华文化影响力，为增强国家文化软实力做出新贡献。成为边疆口岸对外中华文化传播、文化交流和文化贸易的平台，充分利用地缘优势、文化优势、民族大同优势和政策优势，拓展文化交流的渠道，增强中华文化的影响力和传播力，为进一步推广国门书社经验，2019年计划在4个边境口岸建设“国门书社”，即麻栗坡县新华书店“国门书社”、陇川县章凤口岸国门书社、福贡县新华书店“国门书社”、孟连新华书店“国门书社”。项目立项情况如下：

麻栗坡县新华书店“国门书社”：云新集复[2015]14号；

陇川县章凤口岸“国门书社”：云新集复[2018]56号；

福贡县新华书店“国门书社”：云新集复[2015]16号；

孟连新华书店“国门书社”：云新集复[2015]10号；

云南出版发行电子商务现代物流平台建设：为实现集团整合资源打造现代物流平台的发展定位，做大做强物流产业，按照出版集团党委对物流产业的规划部署，云南出版集团物流有限责任公司（以下简称：物流公司）经云南出版集团有限责任公司（以下简称：出版集团）党委会议研究决定，同意项目立项，获批复《关于对云南出版电子商务现代物流中心项目一期工程建设投资立项的批复》（云出集复〔2018〕31号），确定项目建设投资：2.06亿元（项目简称：一期工程建设项目）；获批复《关于对物流公司物流设备集成和信息化建设项目立项的批复》（云出集复〔2019〕55号），确定项目建设投资：6133万元

- 项目专项资金申请及批复情况

云南出版集团有限责任公司根据《关于下达2019年省级国有资本经营预算资金的通知》（云出集[2019]75号），划拨省财政厅下达的省级国有资本经营预算资金5820万元扶持昆明、曲靖、玉溪、保山等共计67个“全省新华书店发行网点建设”、“乡愁书院”及“校园书店”、“国门书社”及云南出版发行电子商务现代物流平台建设项目。所有项目的投资符合云南省财政部关于《云南省省级国有资本经营预算支出管理暂行办法》、《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》的规定。

2019年下达省级国有资本经营预算资金5820万元，扶持 “全省新华书店发行网点建设”、“乡愁书院”及“校园书店”、“国门书社”及云南出版发行电子商务现代物流平台建设项目67个，资金具体分配如下：

书店集团1个：楚雄图书发行中心项目2019年省级国有资本经营预算资金200万元；

昆明10个：盘龙分公司茨坝云上乡愁书院项目2019年省级国有资本经营预算资金10万元（项目由于政府规划原因无法实施，调整为宜良分公司耿家营云上乡愁书院）；西山分公司西山团结街道云上乡愁书院项目2019年省级国有资本经营预算资金20万元；；晋宁分公司晋城云上乡愁书院项目2019年省级国有资本经营预算资金30万元；五华分公司云南师范大学实验中学校园书店项目2019年省级国有资本经营预算资金20万元；西山分公司云南师大附属润城学校校园书店项目2019年省级国有资本经营预算资金20万元（项目由于学校场地规划原因无法实施，资金调整为昆十四中校园书店）；官渡分公司官渡区职中校园书店项目2019年省级国有资本经营预算资金20万元（项目由于学校目前正在施工无法按期完成，资金调整为呈贡分公司呈贡一中校园书店）；呈贡分公司昆三中校园书店项目2019年省级国有资本经营预算资金20万元；宜良分公司宜良一中校园书店项目2019年省级国有资本经营预算资金20万元；石林分公司石林一中校园书店项目2019年省级国有资本经营预算资金10万元；东川分公司东川一中校园书店项目2019年省级国有资本经营预算资金20万元。

曲靖2个：陆良分公司陆良西片区图书发行中心项目2019年省级国有资本经营预算资金300万元；罗平分公司罗平马街云上乡愁书院项目2019年省级国有资本经营预算资金40万元。

玉溪5个：玉溪新华书店有限责任公司玉溪聂耳书城二次装修升级改造项目2019年省级国有资本经营预算资金100万元；华宁分公司华宁盘溪乡愁书院项目2019年省级国有资本经营预算资金30万元；新平分公司新平嘎洒乡愁书院项目2019年省级国有资本经营预算资金20万元；易门分公司云南师范大学附属易门中学校园书店项目2019年省级国有资本经营预算资金10万元；澄江分公司澄江县凤山小学西校区校园书店项目2019年省级国有资本经营预算资金10万元。

红河7个：个旧分公司人民路综合楼项目2019年省级国有资本经营预算资金200万元；元阳分公司元阳县新街镇云上乡愁书院项目2019年省级国有资本经营预算资金25万元；泸西分公司泸西县古城区云上乡愁书院项目2019年省级国有资本经营预算资金20万元；红河州新华书店有限公司红河学院校园书店项目2019年省级国有资本经营预算资金30万元；屏边分公司屏边一中校园书店项目2019年省级国有资本经营预算资金10万元；泸西分公司泸西一中校园书店项目2019年省级国有资本经营预算资金10万元；弥勒分公司弥勒西山民族中学校园书店项目2019年省级国有资本经营预算资金10万元

楚雄3个：永仁分公司拆除重建综合楼项目2019年省级国有资本经营预算资金150万元；南华分公司南华雨露“云上乡愁书院”项目2019年省级国有资本经营预算资金20万元；楚雄新华书店有限公司紫溪中学校园书店项目2019年省级国有资本经营预算资金20万元。

保山3个：保山新华书店有限公司隆阳区“云上乡愁书院”项目2019年省级国有资本经营预算资金30万元；保山新华书店有限公司隆阳区第一中学校园书店项目2019年省级国有资本经营预算资金20万元；腾冲分公司腾冲市第三中学校园书店项目2019年省级国有资本经营预算资金20万元。

丽江2个：华坪分公司华坪网点购置项目2019年省级国有资本经营预算资金100万元；丽江新华书店有限公司金沙云上乡愁书院项目2019年省级国有资本经营预算资金10万元。

临沧3个：云县分公司拆除重建综合楼项目2019年省级国有资本经营预算资金250万元；凤庆分公司凤庆文庙“乡愁书院”项目2019年省级国有资本经营预算资金50万元；镇康分公司凤尾镇“乡愁书院”项目2019年省级国有资本经营预算资金30万元。

大理3个：宾川分公司网点原址拆除重建项目2019年省级国有资本经营预算资金200万元；云龙分公司漕涧“云上乡愁书院”项目2019年省级国有资本经营预算资金15万元；下关分公司凤仪“云上乡愁书院”项目2019年省级国有资本经营预算资金15万元。

普洱4个：镇沅分公司镇沅按板“云上乡愁书院”项目2019年省级国有资本经营预算资金20万元；镇沅分公司普文“云上乡愁书院”项目2019年省级国有资本经营预算资金20万元；澜沧分公司第三民族中学校园书店项目2019年省级国有资本经营预算资金30万元；孟连分公司孟连综合楼（国门书社）项目2019年省级国有资本经营预算资金100万元。

文山5个：西畴分公司西畴县兴街镇“云上乡愁书院”项目2019年省级国有资本经营预算资金20万元；西畴分公司西畴县思源实验学校校园书店项目2019年省级国有资本经营预算资金10万元；广南分公司广南一中校园书店项目2019年省级国有资本经营预算资金20万元；丘北分公司丘北县第二中学校园书店项目2019年省级国有资本经营预算资金20万元；麻栗坡分公司麻栗坡县新华书店门市综合楼（国门书社）项目2019年省级国有资本经营预算资金200万元。

昭通5个：昭通新华书店有限公司昭阳区“云上乡愁书院”项目2019年省级国有资本经营预算资金50万元；水富分公司“云上乡愁书院”项目2019年省级国有资本经营预算资金30万元；威信分公司威信“云上乡愁书院”项目2019年省级国有资本经营预算资金30万元；绥江分公司绥江一中校园书店项目2019年省级国有资本经营预算资金30万元（项目由于学校规划原因无法实施，已调整至永善分公司永善三中校园书店）；鲁甸分公司鲁甸一中校园书店项目2019年省级国有资本经营预算资金30万元。

德宏6个：德宏新华书店有限公司芒市遮放“云上乡愁书院”项目2019年省级国有资本经营预算资金20万元；陇川分公司陇川老城子“云上乡愁书院”项目2019年省级国有资本经营预算资金15万元；陇川分公司陇把“云上乡愁书院”项目2019年省级国有资本经营预算资金10万元；陇川分公司陇川县民族中学校园阅读栈项目2019年省级国有资本经营预算资金10万元；盈江分公司盈江县第一高级中学校园书店项目2019年省级国有资本经营预算资金10万元；陇川分公司陇川县章凤口岸国门书社项目2019年省级国有资本经营预算资金50万元。

西双版纳2个：西双版纳新华书店有限公司勐龙“云上乡愁书院”项目2019年省级国有资本经营预算资金20万元；西双版纳新华书店有限公司勐仑职业技术学院校园书店项目2019年省级国有资本经营预算资金50万元（项目由于学校规划原因无法实施，已调整至勐养“云上乡愁书院”）。

怒江4个：怒江新华书店有限责任公司泸水县洛本卓乡巴尼小镇乡愁书院2019年省级国有资本经营预算资金10万元；兰坪分公司兰坪通甸“云上乡愁书院”项目2019年省级国有资本经营预算资金10万元；怒江新华书店有限责任公司怒江州民族中学校园书店项目2019年省级国有资本经营预算资金10万元；怒江新华书店有限责任公司福贡县新华书店业务用房建设项目2019年省级国有资本经营预算资金150万元。

迪庆1个：迪庆新华书店有限公司香格里拉古城区二期项目2019年省级国有资本经营预算资金200万元。

云南出版集团物流有限责任公司1个：云南出版发行电子商务现代物流平台建设项目2019年省级国有资本经营预算资金2500万元。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

（1）基本情况

全省新华书店发行网点建设：

2019年省级国有资本经营预算9个新华书店网点建设项目总建设面积32227.4平方米，总投资13103万元。其中：

集团本部：楚雄图书发行中心项目，建筑面积4650平方米，项目总投资2093万元；

曲靖：陆良西片区图书发行中心项目，建筑面积6866平方米，项目总投资1500万元；

玉溪：玉溪聂耳书城二次装修升级改造项目，建筑面积3307平方米，项目总投资599万元；

楚雄：永仁分公司拆除重建综合楼项目，建筑面积1332平方米，项目总投资441万元；

丽江：华坪分公司网点购置项目，建筑面积582平方米，项目总投资560万元；

临沧：云县分公司拆除重建综合楼项目，建筑面积2577.4平方米，项目总投资920万元；

红河：个旧人民路老书店拆除重建综合楼项目，建筑面积7281平方米，项目总投资4555万元；

大理：宾川分公司网点原址拆除重建项目，建筑面积3280平方米，项目总投资1558万元；

迪庆：香格里拉古城区二期项目建设项目，建筑面积2352平方米，项目总投资877万元；

“乡愁书院”及“校园书店”

2019年省级国有资本经营预算53个“乡愁书院”及“校园书店”，总建设面积13012.28平方米，总投资3171.3万元。其中：

昆明：

盘龙分公司茨坝云上乡愁书院项目（项目由于政府规划原因无法实施，调整为宜良分公司耿家营云上乡愁书院），建筑面积160平方米，项目总投资20万元；

西山分公司西山团结街道云上乡愁书院项目，建筑面积300平方米，项目总投资50万元；

晋宁分公司晋城云上乡愁书院项目，建筑面积320平方米，项目总投资98万元；

五华分公司云南师范大学实验中学校园书店项目，建筑面积610平方米，项目总投资100万元；

西山分公司云南师大附属润城学校校园书店项目（项目由于学校场地规划原因无法实施，资金调整为昆十四中校园书店），建筑面积200平方米，项目总投资87.7万元；

官渡分公司官渡区职中校园书店项目（项目由于学校目前正在施工无法按期完成，资金调整为呈贡分公司呈贡一中校园书店），建筑面积200平方米，项目总投资89万元；

呈贡分公司昆三中校园书店项目，建筑面积200平方米，项目总投资50万元；

宜良分公司宜良一中校园书店项目，建筑面积200平方米，项目总投资30万元；

石林分公司石林一中校园书店项目，建筑面积100平方米，项目总投资30万元；

东川分公司东川一中校园书店项目，建筑面积525平方米，项目总投资74万元。

曲靖：

罗平分公司罗平马街云上乡愁书院项目，建筑面积1465平方米，项目总投资290万元。

玉溪：

华宁分公司华宁盘溪乡愁书院项目，建筑面积200平方米，项目总投资70万元；

新平分公司新平嘎洒乡愁书院项目，建筑面积200平方米，项目总投资50万元；

易门分公司云南师范大学附属易门中学校园书店项目，建筑面积300平方米，项目总投资50万元；

澄江分公司澄江县凤山小学西校区校园书店项目，建筑面积150平方米，项目总投资30万元。

红河：

元阳分公司元阳县新街镇云上乡愁书院项目，建筑面积200平方米，项目总投资38万元；

泸西分公司泸西县古城区云上乡愁书院项目，建筑面积150平方米，项目总投资35万元；

红河州新华书店有限公司红河学院校园书店项目，建筑面积890平方米，项目总投资160万元；

屏边分公司屏边一中校园书店项目，建筑面积210平方米，项目总投资31.5万元；

泸西分公司泸西一中校园书店项目，建筑面积130平方米，项目总投资26万元。

楚雄：

南华分公司南华雨露“云上乡愁书院”项目，建筑面积250平方米，项目总投资20万元；

楚雄新华书店有限公司紫溪中学校园书店项目，建筑面积250平方米，项目总投资50万元。

保山：

保山新华书店有限公司隆阳区“云上乡愁书院”项目，建筑面积200平方米，项目总投资80万元；

保山新华书店有限公司隆阳区第一中学校园书店项目，建筑面积200平方米，项目总投资50万元；

腾冲分公司腾冲市第三中学校园书店项目，建筑面积160平方米，项目总投资50万元。

丽江：

丽江新华书店有限公司金沙云上乡愁书院项目，建筑面积42.57平方米，项目总投资20万元。

临沧：

凤庆分公司凤庆文庙“乡愁书院”项目，建筑面积400平方米，项目总投资160万元；

镇康分公司凤尾镇“乡愁书院”项目，建筑面积100平方米，项目总投资60万元。

大理：

云龙分公司漕涧“云上乡愁书院”项目，建筑面积300平方米，项目总投资48.8万元；

下关分公司凤仪“云上乡愁书院”项目，建筑面积400.71平方米，项目总投资98.3万元。

普洱：

镇沅分公司镇沅按板“云上乡愁书院”项目，建筑面积110平方米，项目总投资50万元；

镇沅分公司普文“云上乡愁书院”项目，建筑面积120平方米，项目总投资50万元；

澜沧分公司第三民族中学校园书店项目，建筑面积330平方米，项目总投资87万元。

文山：

西畴分公司西畴县兴街镇“云上乡愁书院”项目，建筑面积300平方米，项目总投资100万元；

西畴分公司西畴县思源实验学校校园书店项目，建筑面积100平方米，项目总投资30万元；

广南分公司广南一中校园书店项目，建筑面积100平方米，项目总投资60万元；

丘北分公司丘北县第二中学校园书店项目，建筑面积423平方米，项目总投资90万元。

昭通：

昭通新华书店有限公司昭阳区“云上乡愁书院”项目，建筑面积100平方米，项目总投资50万元；

水富分公司“云上乡愁书院”项目，建筑面积100平方米，项目总投资30万元；

威信分公司威信“云上乡愁书院”项目，建筑面积320平方米，项目总投资30万元；

绥江分公司绥江一中校园书店项目（项目由于学校规划原因无法实施，已调整至永善分公司永善三中校园书店），建筑面积460平方米，项目总投资48万元；

鲁甸分公司鲁甸一中校园书店项目，建筑面积617平方米，项目总投资85万元。

德宏：

德宏新华书店有限公司芒市遮放“云上乡愁书院”项目，建筑面积250平方米，项目总投资45万元；

陇川分公司陇川老城子“云上乡愁书院”项目，建筑面积60平方米，项目总投资25万元；

陇川分公司陇把“云上乡愁书院”项目，建筑面积30平方米，项目总投资15万元；

陇川分公司陇川县民族中学校园阅读栈项目，建筑面积184平方米，项目总投资23万元；

盈江分公司盈江县第一高级中学校园书店项目，建筑面积180平方米，项目总投资30万元。

西双版纳：

西双版纳新华书店有限公司勐龙“云上乡愁书院”项目，建筑面积113平方米，项目总投资40万元；

西双版纳新华书店有限公司勐仑职业技术学院校园书店项目，建筑面积300平方米，项目总投资160万元。

怒江：

怒江新华书店有限责任公司泸水县洛本卓乡巴尼小镇乡愁书院，建筑面积69平方米，项目总投资20万元；

兰坪分公司兰坪通甸“云上乡愁书院”项目，建筑面积48平方米，项目总投资20万元；

怒江新华书店有限责任公司怒江州民族中学校园书店项目，建筑面积145平方米，项目总投资37万元。

“国门书社”

2019年省级国有资本经营预算4个“国门书社”，总建设面积8470平方米，总投资3150万元。其中：

德宏：陇川分公司陇川县章凤口岸国门书社项目，建筑面积470平方米，项目总投资170万元。

怒江：怒江新华书店有限责任公司福贡县新华书店业务用房建设项目，建筑面积3600平方米，项目总投资960万元。

普洱：孟连分公司孟连综合楼（国门书社）项目，建筑面积1400平方米，项目总投资520万元。

文山：麻栗坡分公司麻栗坡县新华书店门市综合楼（国门书社）项目，建筑面积3000平方米，项目总投资1500万元。

云南出版发行电子商务现代物流平台建设：一期工程建设项目投资估算2.06亿元，建筑面积48458㎡。

（2）项目背景

2019年是出版集团“数字经济年”，为认真贯彻落实出版集团“稳中求进、改革攻坚、重点突破、融合发展”的工作总基调，以振兴实体书店为核心任务，坚持新发展理念，坚持高质量发展，进一步推动全省新华书店网点建设，根据2019年年度投资计划及云南出版集团有限责任公司发文云出集[2019]75号《关于下达2019年省级国有资本经营预算资金的通知》要求，划拨省财政厅下达的省属文化企业国有资本经营预算支出资金5820万元扶持共计67个“全省新华书店发行网点建设”、“乡愁书院”及“校园书店”、“国门书社”及云南出版发行电子商务现代物流平台建设项目。

2.项目绩效指标

（1）调整网点结构，布局未来，推动新华书店产业转型升级，为新华书店的拓展经营创造良好经营的平台，打下坚实的生存和发展基础。

（2）构建以书业为核心产业链的文化产业生态圈，涵盖文化创意、文化产品流通、物流服务、推广本地文化创意产品等多业态、一站式的文化消费综合体。

（3）致力打造成为集阅读学习、展示交流、聚会休闲、创意生活等功能于一体的复合式文化场所。

（4）充分发挥国有新华书店在传播先进文化，将优秀的出版物覆盖到基层群众，巩固文化、宣传阵地。

（5）项目完成后将呈现“以书为媒，多业态经营”的形态。书店是服务读者最重要的场所，也是精神文明建设的窗口和文化宣传的阵地。

（6）云南百家“云上乡愁书院”建设，目的就是要把公共文化服务进一步向农村延伸，把实体书店向乡村延伸，不断推动全民阅读，不断满足农村群众的精神文化需要，近距离、零距离服务农村群众，丰富农村群众精神文化生活，让阅读成为农民的生活方式；就是要进一步弘扬民族文化、挖掘农村特色文化，打造新型农村文化服务阵地，让中华民族优秀传统文化再度成为人们的生活方式和工作状态；就是要为弘扬社会主义核心价值观提供强有力的精神力量、道德滋养和文化条件，为农民工返乡创业提供精神家园和智力支持；就是要为推进新型城镇化建设、云南省特色小镇建设注入文化元素，提升文化品味，提升云南旅游、特别是乡村旅游的文化品质，引领农村群众生产生活方式转变，促进社会文明进步。                                        （7）“校园书店”的建设，目的是把优质的图书、各具特色和高品质的文化创意用品和优良的服务体验送到师生身边。依托校园书屋举办丰富多彩的读书交流活动，让书屋成为学生在校园内看好书、读好书、开展文化活动的重要场所。校园书屋的建设，使新华书店与学校成为社会主义精神文明建设的好伙伴，云南新华书店将致力于把校园书屋建设成为共同推动“全民阅读”、“青少年阅读”等文化建设项目的重要平台。

（8）通过“国门书社”项目实施，能解决读者看书难、买书难及县级新华书店发行难的双重问题，努力保障各族群众的基本文化权益，提高各族群众的科学文化素养，提高各族群众的精神文化生活水平，为经济社会发展提供重要的智力支持和文化条件。通过建设“国门书社”将全面提高当地新华书店发行网店管理水平、优化服务环境，提升服务质量，社会效益显著。打造一个全新的、具有当地特色的“国门书社”，可扩大国门新华书店的影响力，更好地实 施对外文化交流，树新华书店社会形象。

（9）整合云南出版集团出版、发行及新华书店系统全省网点、渠道资源，建设以出版物物流为基础的现代物流平台；以互联网、物联网、云计算、大数据等先进信息技术为支撑，智能化机械技术、计算机技术、RF射频技术、条形码 技术等为基础建设以第三方物流为核心的智慧物流平台；通过互联网思维和现代物流技术高度融合，发展社会化营销和大数据驱动的第三方电子商务物流平台运营服务，跨界整合云南出版、文创行业，并为整个文化产业带来新的商业价值和发展空间，建设以电子商务为依托的现代物流信息交易平台；重新构建教材发行服务体系，提升教育服务质量，打造了“配书到校”业内教育服务新标准。

3.项目实施计划：

集团本部1个：楚雄图书发行中心项目于2018年月完成项目立项，2019年8月完成施工招标工作，2020年2月完成施工前手续办理及施工前准备工,2020年3月进场施工，计划于2021年1月完成施工投入使用。

昆明10个：盘龙分公司茨坝云上乡愁书院项目（项目由于政府规划原因无法实施，调整为宜良分公司耿家营云上乡愁书院）, ，2019年6月准备前期工作；2019年7月确定平面设计方案；2019年9月确定效果图并立项，2019年12月底完工并投入使用；西山分公司西山团结街道云上乡愁书院项目2019年1月完成立项；2019年4月与确定装修公司进场施工；2019年5月底完成装修竣工验收；2019年7月完工并投入使用；晋宁分公司晋城云上乡愁书院项目，2019年6月完成立项；2019年10月签订改造装修合同；2019年12月完成装修竣工验收；2020年1月开始试营业；五华分公司云南师范大学实验中学校园书店项目2019年9月开始准备项目相关文件的报送审批；2019年10月底确定施工方；2019年10月底实施装修施工；2020年1月装修完工投入使用；西山分公司云南师大附属润城学校校园书店项目（项目由于学校场地规划原因无法实施，资金调整为昆十四中校园书店）2020年2月底开始准备项目相关文件上报审批；2020年4月公开招标确定施工方；2020年5月上旬实施装修施工；2020年7月初装修完工投入使用；官渡分公司官渡区职中校园书店项目（项目由于学校目前正在施工无法按期完成，资金调整为呈贡分公司呈贡一中校园书店）2019年9月开始准备前期工作；2019年12月确定设计方案并完成施工图和预算送审；2020年2月完善相关资料上报审批；2020年5月上旬选定施工单位进场装修；2020年7月初完工投入使用；呈贡分公司昆三中校园书店项目2019年省级国有资本经营预算资金20万元2019年6月完成设计方案；2019年7月15日签订合作协议；2019年7月完成立项； 2019年8月完成装修竣工验收，同月开始试营业；宜良分公司宜良一中校园书店项目2019年4月完成立项；2019年11月确定装修公司进场施工；2019年12月完成装修竣工验收；2019年12月底开始营业；石林分公司石林一中校园书店项目2019年1月完成立项、2019年1月与石林彝族自治县第一中学签订合作协议、2019年6月4日完成装修竣工验收、2019年6月6日正式营业；东川分公司东川一中校园书店项目2019年8月准备前期工作，2019年9月确定设计方案并与校方签订合作协议；2019年12月上报审批；2020年5月进场施工；2020年6月底完工投入使用。

曲靖2个：陆良分公司陆良西片区图书发行中心项目项目主体工程于2019年1月通过公开招投标选定施工单位和监理单位，于5月开工建设；罗平分公司罗平马街云上乡愁书院项目,项目于2018年9月立项实施，于2019年9月完成协调和手续办理工作，目前正在施工中。

玉溪5个：玉溪新华书店有限责任公司玉溪聂耳书城二次装修升级改造项目2020年5月完成项目立项，准备进入招投标；华宁分公司华宁盘溪乡愁书院项目2018年9月进行工程施工，2019年10月工程结束，投入运营；新平分公司新平嘎洒乡愁书院项目5月至7月实施了整体装修改造工程，8月24日开始试营业，12月21日正式开业投入使用；易门分公司云南师范大学附属易门中学校园书店项目于2019年8月8日开工，2019年9月18日竣工，验收合格，2019年9月20日开始试营业；澄江分公司澄江县凤山小学西校区校园书店项目2019年8月—11月实施了整体装修改造工程，12月25日开始试营业，暂未正式营业。

红河6个：个旧分公司市人民路综合楼项目，2014年5月完成立项；2016年3月完成拆除工程、2017年4月重新申请完成立项、2018年4月正式进场施工、2019年5月完成基坑支护工程验收工作；元阳县新街镇“云上乡愁书院”项目2020年10月完成项目备案，2020年12月竣工；泸西县古城区“云上乡愁书院”项目2020年7月完成项目备案，2020年9月竣工；红河学院校园书店项目2019年9月完成立项、开业；屏边一中校园书店项目，2019年6月开业；泸西中枢镇初级中学校园书店项目，2019年4月完成项目备案，2019年8月开业；弥勒西山民族中学校园书店项目，2019年3月完成项目备案，2019年5月开业。

楚雄3个：永仁分公司拆除重建综合楼项目2018年7月，云南出版集团有限责任公司文件云出集复〔2018〕30号文同意立项。永仁分公司综合楼建设项目于2019年3月8日正式进场施工，预计2020年5月完成项目竣工验收；南华分公司南华雨露“云上乡愁书院”项目2019年10月完成项目批复、2019年10月开工建设、2019年12月竣工验收投入使用；楚雄新华书店有限公司紫溪中学校园书店项目2019年4月完成项目批复、2019年5月1日工程开工建设、2019年5月23日竣工验收投入使用。

保山3个：保山市隆阳区第一中学校园书店项目，2019年8月完成装修施工招投标，9月开始装修施工，11月完工，12月试营业；腾冲市第三中学校园书店项目，2019年8月完成装修施工招投标，9月开始装修施工，11月完工，2019年春季开学后营业；保山市隆阳区“云上乡愁书院”项目，待施工图完成后结合老旧小区改造计划重新制定实施方案，尚未动工。

丽江2个：华坪分公司华坪网点购置项目2019年1月与丽江慧明房地产开发有限公司签订商品房购销合同，2019年12月书城正式完工投入使用；丽江新华书店有限公司金沙云上乡愁书院项目2019年1月工程开工建设、2019年12月工程竣工通过验收、2019年12月书城正式完工投入使用。

临沧3个：云县分公司拆除重建项目， 2019年1月21日完成竣工验收；2020年1月1日完成投入使用；凤庆文庙“乡愁书院”项目，2019年10月开始进行装修施工、2019年12月31日完成投入使用；凤尾镇“乡愁书院”项目，2019年5月开始进行装修施工、2019年6月完成投入使用。

大理3个：宾川分公司网点原址拆除重建项目于2018年4月15日正式开工，2019年12月30日竣工并投入使用；云龙分公司漕涧“云上乡愁书院”项目2019年12月立项，2020年1月进场施工，2020年5月完成项目建设；下关分公司凤仪“云上乡愁书院”项目2019年12月立项，2020年1月进场施工，2020年5月完成项目建设。

普洱4个：镇沅分公司镇沅按板“云上乡愁书院”项目2019年3月经支委会研究决定项目正式启动，2019年6月完成施工图纸设计方案，2019年7月正式进场施工，2019年10月完成货柜货架安装调试，2019年10月完成竣工验收，2019年12月举行揭牌仪式；镇沅分公司普文“云上乡愁书院”项目2019年3月经支委会研究决定项目正式启动，2019年10月完成施工图纸设计方案，2019年10月正式进场施工，2019年11月完成货柜货架安装调试，2019年12月完成竣工验收，2019年12月举行揭牌仪式；澜沧分公司第三民族中学校园书店项目2019年1月初完成效果图纸设计方案，2019年2月完成项目立项，2019年3月进场施工，2019年5月完成装修改造工程，2019年6月完成竣工验收正式开业；孟连分公司孟连综合楼（国门书社）项目2015年3月完成立项，2016年4月完成职工住房回购，2018年3月完成施工图纸设计方案，2018年4月完成工程最终审议和审批工作，2018年5月完成招投标工作，2018年9月正式进场施工，2019年7月完成竣工验收。

文山5个：西畴分公司西畴县兴街镇“云上乡愁书院”项目于2019年6月18日进行比选，2019年7月30日集团连锁事业部批复，2019年8月签订建设合同并进场施工，2019年9月完工，2019年10月完成项目验收。受疫情影响，开业筹备中；西畴分公司西畴县思源实验学校校园书店项目2019年12月2日比选，2019年12月签订项目建设合同并进场开工，受疫情影响，项目待验收。；广南分公司广南一中校园书店项目2019年8月8日比选，2019年8月15签订项目建设合同并进场开工，2019年10月18日完成项目验收，2019年11月7日正式营业；丘北分公司丘北县第二中学校园书店项目于2019年10月18日集团连锁部批复，2019年11月15日比选，2019年11月签订项目建设合同并进场开工。工程进入收尾工作，受疫情影响，项目待验收；麻栗坡分公司麻栗坡县新华书店门市综合楼（国门书社）项目于2015年3月获集团立项批复，2016年至2018年在准备项目前期工作，2019年1月2日项目在文山公共资源交易中心开标，2019年3月6日签订建设合同并开工建设，4月清理场地，5月-7月人工开挖消防水池，8月完成一楼楼面砼，9月2日完成二楼楼面砼，9月25日完成封顶，10月-12月项目初装修，受疫情影响，目前正在安装电梯。

昭通5个：昭阳分公司 “云上乡愁书院”项目， 2019年11月18日完成竣工验收；水富分公司 “云上乡愁书院”项目， 2019年12月25日完成竣工验收；威信分公司 “云上乡愁书院”项目， 2019年12月27日完成竣工验收；鲁甸分公司“校园书店”项目，2019年7月30日完成竣工验收，2019年8月投入使用；永善分公司 “校园书店”项目， 2019年11月工程竣工通过验收。

德宏6个：陇川书城“国门书社”项目2019年12月办理开工手续，目前正在进行桩基础施工；陇把“云上乡愁书院”：2019年6月21日开工，8月21日投入运营；城子“云上乡愁书院”：2019年7月20日开工，9月1日投入运营；遮放门市 “云上乡愁书院”：2019年10月20日开工，12月完成，由于疫情影响该书院2020年3月投入运营；陇川县民族中学“校园书屋”：2019年4月开工，6月投入运营；盈江县第一高级中学： 2019年4月投入运营；

西双版纳2个：西双版纳新华书店有限公司勐龙“云上乡愁书院”项目2019年2月至4月完成项目立项、审批工作，2019年6月至7月完成项目设计审批工作，2019年9月完成项目建设单位招标相关工作，2019年10月至11月完成建设工程工作，2019年12月项目建设完成开业营业，投入使用；西双版纳新华书店有限公司勐仑职业技术学院校园书店项目（项目由于学校规划原因无法实施，已调整至勐养“云上乡愁书院”）项目已于2019年12月完成投入使用。

怒江4个：兰坪分公司通甸“云上乡愁书院”项目2019年4月开工建设，2019年 12月投入使用；泸水县巴尼小镇“云上乡愁书院”；巴尼小镇“云上乡愁书院”：2019年11月1日开工，2019年11月30日完工。；怒江州民族中学 “校园书店”：2019年7月26日开工，于2019年9月投入运营；福贡县新华书店业务用房“国门书城”：2017年4月7日开工，2019年11月投入运营。

迪庆1个：迪庆新华书店有限公司香格里拉古城区二期项目2019年4月工程开工建设；2019年9月主体工程已建设完成，2020年1月完成工程建设，现正在决算审计阶段。

云南出版集团物流有限责任公司1个：云南出版发行电子商务现代物流平台建设项目物流平台建设项目于2018年7月26日获出版集团党委会研究决定，同意立项建设，2018年7月27日获得批复。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符，按照可行性研究报告和项目实施计划进行申报。申报目标符合项目建设目标和国家相关规定的建设标准，合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划

“全省新华书店发行网点建设”项目9个，项目总投资13103万元，其中：2019年省属文化企业国有资本经营预算支出1700万元，自筹资金11403万元，资金已全部到位。

“乡愁书院”及“校园书店”项目53个，项目总投资3171.3万元，其中：2019年省属文化企业国有资本经营预算支出1120万元，自筹资金2051.3万元，资金已全部到位。

“国门书社”项目4个，项目总投资3150万元，其中：2019年省属文化企业国有资本经营预算支出360万元，自筹资金2790万元，资金已全部到位。

云南出版发行电子商务现代物流平台建设项目1个，项目总投资2.06亿元，2019年计划投资额6000万元，其中：2019年省属文化企业国有资本经营预算支出2500万元，自筹资金3500万元，资金已全部到位。

2.资金筹措

2019年67个“全省新华书店发行网点建设”、“乡愁书院”及“校园书店”、“国门书社”及云南出版发行电子商务现代物流平台建设项目2019年全年预算25424.3万元，其中财政扶持资金5820万元，其余均为自筹。

3.资金使用计划

本次划拨省属文化企业国有资本经营预算支出资金扶持新华书店所属项目投资项目67个，包括集团本部1个；昆明10个；曲靖2个；玉溪5个；保山3个；丽江2个；楚雄3个；普洱4个；文山5个；红河7个；大理3个；临沧3个；西双版纳2个；迪庆1个；怒江4个；昭通5个；德宏6个；云南出版集团物流有限责任公司1个。

4.资金使用情况

2019年67个“全省新华书店发行网点建设”、“乡愁书院”及“校园书店”、“国门书社”及云南出版发行电子商务现代物流平台建设项目。使用2019年国有资本金5604.77万元。2019年国有资本金5604.77万元均用于“全省新华书店发行网点建设”、“乡愁书院”及“校园书店”、“国门书社”及云南出版发行电子商务现代物流平台项目工程建设、设施设备、招投标费用、设计费等方面。资金未使用完项目为1.保山市隆阳区“云上乡愁书院”， 2019年省属文化企业国有资本经营预算支出余30万元未使用，资金未使用完原因是：项目为自有网点改造，由于该房屋之前用于出租需待租期到期才可进行改造，房子租期至2020年1月，因此资金未能及时使用完，目前该项目已完成设计即将施工，资金计划于2020年7月前使用完。2.聂耳书城二资装修升级改造项目，2019年省属文化企业国有资本经营预算支出余余100万元未使用，资金未使用完的原因是：由于项目前期设计方案变更等原因，项目于2020年5月才完成立项，资金计划于2020年7月前使用完。3. 元阳县新街镇“云上乡愁书院”项目， 2019年省属文化企业国有资本经营预算支出余23.63万元未使用，资金未使用完的原因是：项目由于前期规划原因未能及时施工，目前项目正在进行方案设计，资金计划于2020年7月前使用完。4. 西山云南师范大学附属润城学校校园书店项目，2019年省属文化企业国有资本经营预算支出余20万元未使用，资金未使用完的原因是：学校场地规划原因无法实施，目前资金调整为昆十四中校园书店，目前正在进行装修施工，计划于2020年7月前使用完。5.官渡职中校园书店项目，2019年省属文化企业国有资本经营预算支出余20万元未使用，资金未使用完的原因是：由于学校目前正在施工无法按期完成，资金调整为呈贡分公司呈贡一中校园书店，目前正在进行装修施工，计划于2020年7月前使用完。6. 宜良一中校园书店项目，2019年省属文化企业国有资本经营预算支出余1.6万元未使用，资金未使用完的原因是：项目正在进行结算，结算后支付剩余款项，计划于2020年5月底使用完。7. 东川一中校园书店，2019年省属文化企业国有资本经营预算支出余20万元未使用，资金未使用完的原因是：项目于2020年5月进场施工，资金计划用于支付工程款项，计划于2020年5月底使用完。

专项资金严格按照财政专项资金管理办法等相关规定进行使用。项目实施过程中，通过对项目立项、资金使用、项目实施管理、项目绩效表现情况等进行评价，资金的使用达到了预期目标，资金管理规范、资金使用有效，资金支出效率高、效果好。

（二）项目财务管理情况

根据《云南新华书店集团有限公司财政专项资金管理办法》的规定要求，保证项目按既定的要求实施，保证专项资金有效、合规使用。对专项资金建立专账，单独核算，单独开支，专款专用，划清与生产经营资金的界限，不得互相占用。专项资金严格按项目批复的计划与用途使用，不得擅自变更批复的建设内容、规模、标准。公司自筹资金按照批复要求同步配套，按比例使用，不得优先使用专项资金。公司财务部门、专项资金的使用部门、审计人员均有权有责对专项资金的审批与使用进行监督，公司定期或项目完工后聘请外部审计单位对专项资金的使用情况进行全面检查并出具审计报告，对出现的问题进行问责、整改、完善，保证专项资金的使用合规、有效。

新华书店各所属单位严格执行企业会计准则，建立健全各项财务管理制度，会计核算体系规范全面，财务处理流程完善，财务秩序严谨。通过精细化管理，加强基建工程的核算检审和估算，完善贷款支付审批程序，节约工程投资，加速资金周转，增收节支，从源头上杜绝违纪违规和“小金库”滋生的条件。

（三）项目组织实施情况

为确保各项目按质按量完成，做好连锁门店装修改造及建设项目，提升项目建设管理水平，根据《云南新华书店集团有限公司投资管理办法》、《云南新华书店集团有限公司基本建设项目投资管理实施细则》，各单位责成连锁门店装修改造项目领导小组，项目领导小组成员的组成包括了项目所在地负责任人以及纪委、投资、信息、财务等部门的负责人，协调统一推进项目的实施、监督、工程造价及招投标、比选、设备采购、卖场布局、信息化建设，资金拨付、财务管理等工作，并建立了工作会议、信息通报、督促检查三大制度，研究解决项目建设中遇到的困难和问题，指导项目建设管理，协调沟通上级单位项目资金支持，对项目建设中的重大事项、进展情况及时进行沟通，督促落实议定事项，强化项目建设各环节衔接，保证项目进度和工程质量。

三、目标完成情况

（一）目标任务量完成情况

本次省财政厅下达的划拨省属文化企业国有资本经营预算支出资金扶持新华书店所属项目在实施过程中，对项目的控制和结算均由专业会计公司进行会计报表制作。所有项目实施过程中，未发生任何意识形态安全、人身安全责任事故。

（二）目标质量完成情况

本次省财政厅下达的划拨省属文化企业国有资本经营预算支出资金扶持新华书店所属项目在实施过程中，主体责任明确，公司项目建设领导小组重点对项目实施中依法依规、规定程序、工程质量、款项拨付等进行了严格管理和控制。目标质量完成情况良好。

（三）目标进度完成情况

2019年国有资本经营预算资金扶持项目67个，均按照《工程建筑实施方案》要求严格进行，项目建设工作按质、按量完成。

四、项目效益情况

（一）经济效益

“全省新华书店发行网点建设”：投资项目的回报期均能够在预期目标中实施,即在10年左右收回投资，发行网点建设项目的实施，将在提升云南新华书店硬件基础条件、合理优化业态结构、促进产业集聚、形成规模效益、转变发展方式、注入经济活力、提高综合竞争力等方面逐步体现其巨大的经济效益，为云南新华书店实现快速、协调和可持续发展提供了有力保障。

“乡愁书院”及“校园书店”：项目的设立，受到当地群众的欢迎和好评，从国有文化企业的角度，将取得良好的社会效益和政治影响，总体而言，其政治意义、宣传意义大于经济意义。在当地政府部门的支撑下，力争实现盈亏平衡。

“国门书社”：福贡图书发行网点综合楼建成投入使用后卖场租金预计年收入70万元，其他闲置房出租可收租金10万元，预计每年可回收租金80万元，10年左右可全部回收投资成本。孟连分公司图书发行网点综合楼建成投入使用后，预计每年可收益租金合计22万元左右，投资回收期5年，麻栗坡分公司图书发行网点综合楼建成投入使用后，预计年租金150万元左右，年销售额预计可达400万元,投资回收期10年。陇川分公司新华书店图书发行网点建成投入使用后，预计每年可增加100万元销售，投资回收期6年。

云南出版发行电子商务现代物流平台建设项目：项目建成后，将承担云南省义务教育教材的发行配送工作，构建出版物流产业集群和平台经济发展新模式，加快物流数字经济转型升级，重点打造出版主业物流供应链平台，信息化与教育装备供应链平台，文化产品、办公用品电商平台，网络货运平台和云品系列物流供应链平台。预计将带来营业收入、利润总额等的大幅增长。

（二）社会效益

新华书店作为党和政府的思想文化宣传阵地及精神文明建设的重要窗口，多年来，我们始终坚持社会效益和经济效益相结合的原则，积极发挥新华书店图书发行的主渠道作用。扛起先进文化的旗帜，为经济的发展做出了积极应有的贡献。划拨省属文化企业国有资本经营预算支出资金扶持新华书店所属的67个项目实施后，不仅可以扩大经营规模、改善企业发展受到硬件制约的现状，更有利于企业在传播精神文明、传播科学文化知识、回报社会、回馈读者等方面做得更好。同时，项目的建成，将以一个崭新的文化企业形象，成为新华书店在各地文化阵地的一个亮点。

新华书店网点建设项目的完工，不仅能扩大各地州书城的经营面积，图书、音像制品、文化用品等种类将向更为专业的领域扩充。在实现销售，积极缴税，增加国家财政收入的同时增加就业岗位，缓解社会就业压力，更好地为社会的安定繁荣做贡献。

“乡愁书院”和“校园书店”的 建设将更有利于优化自身业务和拓宽经营范围，进一步优化企业内部结构，推进书店业务水平的整体提升，增强书店市场竞争力和影响力，通过提供大量优质的书籍及教材，为社会和广大人民群众、学校提供更多更好的服务，丰富当地文化生活，提高人民群众的文化生活水平和文化素养。在文化传媒多样化、文化内容多样化、群众文化需求多样性的条件下，项目对社会主义精神文明建设有极其重要的现实意义。

“国门书社”实施能有效的加强当地人民群众思想文化阵地建设，满足群众日益增长的文化需求，维护边疆社会稳定，促进社会主义新农村建设，国门书社项目的实施极大地丰富了各族人民的文化生活，在促进城乡文化产业发展和文化市场繁荣、巩固先进文化传播阵地、推动全民阅读、建设书香社会、提高全民族素质等方面具有重要作用。

云南出版电子商务现代物流平台建设将充分整合云南出版集团出版、发行及新华书店系统全省网点、渠道资源，利用互联网+智慧物流，打造贯通出版产业链并以出版物物流配送为基础，以拓展第三方物流业务为突破，以互联网、物联网、云计算、大数据等先进信息技术为支撑，建设集文化、科技、商贸流通、物流服务于一体的全国一流、西部第一具有影响力的出版流通平台，在为集团主营业务做强做大提供强有力物流服务支撑的基础上，建设现代流通体系，发展物流产业。

（三）生态效益

项目环境友好度10分。项目建设及运营过程中不产生不可控的“三废”。污水经处理达到接管标准后排入市政管道，对当地水环境质量无影响，固体废弃物实施垃圾装袋化，定点设置垃圾房，专人负责清理垃圾，定点、定时收集。

（四）读者满意度大于等于95%，全省新华书店主要是为社会儿童、老人、学生、农民工等群体服务提供便利，更有利于传播精神文明、传播科学文化知识、回报社会、回馈读者。

五、综合评价情况及评价结论

项目对专项资金建立专有账户，单独核算，单独开支，专款专用，划清与生产经营资金的界限，不得互相占用。专项资金严格按项目批复的计划与用途使用，不得擅自变更批复的建设内容、规模、标准。公司自筹资金按照批复要求同步配套，按比例使用，不得优先使用专项资金。公司财务部门、专项资金的使用部门、审计人员均有权有责对专项资金的审批与使用进行监督，公司定期或项目完工后聘请外部审计单位对专项资金的使用情况进行全面检查并出具审计报告，对出现的问题进行问责、整改、完善，保证专项资金的使用合规、有效。

项目在绩效管理方面根据云南省财政部关于《云南省省级国有资本经营预算支出管理暂行办法》、《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》的规定，结合公司财务管理制度，制定《财政专项资金管理办法》（试行），明确专项资金的使用范围、管理职责、使用流程、审批程序等主要内容，根据绩效预算目标定期进行专项资金绩效跟踪评价、规范化动态管理，全面突出绩效评价重点。

在项目实施过程中，主体责任明确，公司项目建设领导小组重点对项目实施中依法依规、规定程序、工程质量、款项拨付等进行了严格管理和控制。确保了项目廉洁、高效、顺利实施。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议。

项目完工后不仅扩大了经营规模、改善企业发展受到硬件制约的现状，更有利于企业在传播精神文明、传播科学文化知识、回报社会、回馈读者等方面做得更好。同时，项目的建成，将以一个崭新的文化企业形象，成为文化阵地的一个亮点。同时在图书、音像制品、文化用品、物流等种类将也向更为专业的领域扩充。在实现销售，积极缴税，增加国家财政收入的同时增加就业岗位，缓解社会就业压力，更好地为社会的安定繁荣做贡献。

综上所述，项目申报符合规定，管理制度完善健全，项目管理严格，财务管理规范、合规，监控有效，资金使用规范，项目按计划实施，质量达标，绩效目标完成良好。

为了达到项目预期效果，做到资金使用的安全规范，昆明新华书店连锁有限公司制定了一系列制度做到了事前有计划（预算）、事中有监督、事后有审计。从而使各项目在推进实施的过程中做到有序、规范。